STAT3013 — STATISTICAL ANALYSIS  |  2026

KẾ HOẠCH DỰ ÁN — PHÂN CÔNG CHI TIẾT Statistical Analysis of Training Volume and Its Correlation with Muscle Hypertrophy ProjectShortName: TrainHyp ¦ 4 thành viên

| Thành viên | Vai trò | Phần report phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Quan (bạn) | Data Engineer + Statistician | Section 3 + Section 4 (Descriptive & Inferential) |
| Sang | ML Engineer | Section 4 (Regression & ML) + Section 5 (Results - Model) |
| Quan Phạm | Dashboard Developer | Section 4 (Implementation) + Appendix |
| Vũ | Report Lead + IEEE + Slides | Section 1, 2, 6, 7 + IEEE Paper + Slides |

# 1. QUY TẮC ĐẶT TÊN FILE

General Rule STAT3013.<QXX>.<GroupYY>_<ProjectShortName>_<Artifact>_v<MAJOR.MINOR>_<YYYYMMDD>.<ext> ¦ ProjectShortName = TrainHyp

| Deliverable | Tên file | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Full Report (PDF ~30tr) | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_FullReport_v1.0_20260101.pdf | Vũ |
| IEEE Paper (PDF 7–10tr) | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_IEEEpaper_v1.0_20260101.pdf | Vũ |
| Presentation Slides (PPTX) | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_Slides_v1.0_20260101.pptx | Vũ |
| Demo Video (Cloud link) | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_Demo_v1.0_20260101.mp4 | Quan Phạm |
| GitHub Repository | STAT3013.QXX_GroupYY (repo name) | Quan |
| Turnitin Screenshot | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_Turnitin_20260101.png | Vũ |
| AI-generation Check | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_AIcheck_Grammarly_20260101.png | Vũ |
| AI Use Explanation (1-pg PDF) | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_AI_Explanation_20260101.pdf | Vũ |
| Dataset (packaged zip) | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_Dataset_20260101.zip | Quan |
| Source Code (zip) | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_SourceCode_20260101.zip | Quan |
| Link Manifest (txt) | STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_Links_20260101.txt | Quan |

# 2. PHÂN CÔNG CHI TIẾT — 4 THÀNH VIÊN

QUAN — Data Engineer + Statistician Phụ trách: Data Pipeline · Descriptive Stats · Inferential Stats · GitHub - TUẦN 1 — Data Cleaning: - Filter outcome == 'Hypertrophy' (710 → 220 rows) TRƯỚC khi làm gì khác - Chọn 21 cột hữu ích từ 95 cột (theo danh sách Section 3) - Xử lý missing: median impute cho years.exp (45% missing); drop rows thiếu pre.sd/post.sd - Chuẩn hóa dtype: train.status → category; nutrition → binary 0/1 - Loại outliers: hedges_g ¦g¦ > 3 (sau khi tính) - Tính Hedges' g từ pre.mean, post.mean, pre.sd, post.sd, n → 198 rows cuối - TUẦN 1 — Feature Engineering: - Tạo volume_category: Low (≤6) / Moderate (7–15) / High (>15) sets/week từ sets.week.all - Tạo failure_binary: 0 = nonfailure, 1 = failure (từ failure.nonfailure.mixed.direct) - Tạo nutrition_category: Surplus / Deficit / None từ 2 cột nutrition - Output: data_cleaned.csv, data_features.csv - TUẦN 1 — GitHub Setup: - Tạo repo: STAT3013.QXX_GroupYY - Cấu trúc: /data /notebooks /dashboard /report /visualizations - README: tên project, hướng dẫn chạy, link dataset, link Streamlit, link video - Output: GitHub repo skeleton + Links_20260101.txt - TUẦN 1–2 — Descriptive Statistics: - Bảng mean/median/SD/min/max cho: hedges_g, sets.week.all, frequency.direct, weeks, age - Histogram phân phối hedges_g (toàn bộ + theo volume_category) - Boxplot: hedges_g theo volume_category (Low/Moderate/High) - Boxplot: hedges_g theo train.status (trained vs untrained) - Boxplot: hedges_g theo upper.lower (upper vs lower body) - Output: analysis_descriptive.ipynb + 5 PNG figures - TUẦN 2 — Inferential Statistics: - t-test độc lập: Low Volume vs High Volume (hedges_g) → p-value, t-stat, kết luận H0 - ANOVA một chiều: Low / Moderate / High Volume → F-stat, p-value - Tukey HSD post-hoc: xác định cặp nhóm nào khác biệt có ý nghĩa - Chi-square: failure_binary vs volume_category - Kiểm định Levene trước ANOVA (bằng tay — không cần thư viện car) - Output: analysis_inferential.ipynb + bảng kết quả p-value - TUẦN 2 — Subgroup Analysis: - Surplus vs Deficit → hedges_g khác nhau bao nhiêu? (t-test) - Failure vs Non-failure tại cùng mức volume (ANOVA 2 chiều đơn giản) - Upper vs Lower body: so sánh hedges_g trung bình - Output: analysis_subgroup.ipynb - TUẦN 3–4 — Viết report Section 3 + Section 4 (Descriptive & Inferential): - Section 3: Mô tả dataset, lý do chọn cột, cách tính hedges_g - Section 4: Giải thích từng phương pháp thống kê, kết quả bảng số, kết luận

SANG — ML Engineer Phụ trách: Correlation · Regression · SEM · ARIMA · Random Forest · XGBoost · SHAP - TUẦN 2 — Correlation Analysis: - Ma trận tương quan Pearson giữa tất cả biến số - Heatmap tương quan (seaborn) — export PNG 300dpi - Scatter plot: sets.week.all vs hedges_g + regression line - Kiểm tra VIF giữa các features (loại bỏ nếu VIF > 10) - Output: analysis_correlation.ipynb + heatmap.png + scatter.png - TUẦN 2–3 — Multiple Linear Regression: - Model: hedges_g ~ sets.week.all + frequency.direct + reps.week.all + rep.range.all - + interset.rest.min.all + percentage.failure.all + weeks + train.status + sex.male + age - Báo cáo: R2, Adjusted R2, F-statistic, p-value từng coefficient - Kiểm định giả định: Shapiro-Wilk (normality), Breusch-Pagan (homoscedasticity) - Vẽ Dose-Response Curve: sets.week.all vs predicted hedges_g - Xác định điểm plateau (điểm bão hòa volume) - Output: analysis_regression.ipynb + dose_response_curve.png - TUẦN 3 — Machine Learning Models: - Chuẩn bị: train/test split 80/20 stratified; 5-fold cross-validation - Model 1 — Random Forest Regressor: - Tuning: n_estimators=500, max_depth, min_samples_split (GridSearchCV) - Đánh giá: R2, RMSE trên test set - Feature Importance plot (bar chart ngang) - Model 2 — XGBoost Regressor: - Tuning: n_estimators, learning_rate, max_depth, subsample - Đánh giá: R2, RMSE — so sánh với Random Forest - SHAP values: summary plot + dependence plot (sets.week.all vs SHAP) - Model 3 — Classification (XGBoost Classifier): - Label: LOW (g<0.2) / MED (0.2–0.8) / HIGH (g>0.8) - Đánh giá: Accuracy, Macro F1, AUC-ROC, Confusion Matrix - Bảng so sánh tất cả models: R2, RMSE, Accuracy - Output: ml_models.ipynb + shap_summary.png + confusion_matrix.png + model_comparison.csv - TUẦN 3–4 — Viết report Section 4 (Regression & ML) + Section 5 (Results - Model): - Section 4: Giải thích từng model, công thức, hyperparameter, assumption - Section 5: Trình bày kết quả, so sánh model, diễn giải SHAP, kết luận dose-response

QUAN PHẠM — Dashboard Developer Phụ trách: Static Visualizations · Streamlit Dashboard 4 trang · Deploy · Demo Video - TUẦN 2 — Static Visualizations (dùng trong báo cáo): - 1. Histogram: phân phối hedges_g toàn bộ dataset - 2. Boxplot: hedges_g theo volume_category (Low/Mod/High) - 3. Scatter + regression line: sets.week.all vs hedges_g - 4. Heatmap: ma trận tương quan (từ Sang) → format đẹp cho report - 5. Forest plot: effect sizes 20 nghiên cứu lớn nhất với 95% CI - 6. Bar chart: Feature Importance từ Random Forest (từ Sang) - Tất cả export PNG 300dpi, đặt tên chuẩn vào /visualizations/ - Output: 6+ PNG files - TUẦN 3 — Streamlit Dashboard (dashboard/app.py): - Trang 1 — Data Overview: - Thẻ số liệu: 70 Studies ¦ 710 Observations ¦ 1989–2024 ¦ 220 Hypertrophy rows - Bộ lọc dropdown: train.status / upper.lower / year range slider - Histogram hedges_g tự cập nhật theo filter - Boxplot hedges_g theo volume_category - Trang 2 — Volume vs Hypertrophy: - Scatter tương tác: sets.week.all vs hedges_g + đường hồi quy - Dose-Response Curve từ model Sang (predicted hedges_g) - Heatmap tương quan tương tác (plotly) - Bộ lọc: train.status, failure_binary, nutrition_category - Trang 3 — Volume Optimizer (TÍNH NĂNG CHÍNH): - Input user: Age (slider 15–60), Years Experience (slider 0–20) - Input: Training Status (dropdown), Nutrition (dropdown), Target Muscle (dropdown) - Output: sets/week tối ưu + 95% CI + biểu đồ vị trí user trên Dose-Response Curve - Output: text kết luận ngắn + cảnh báo giới hạn model - Tích hợp model XGBoost từ Sang (load file .pkl) - Trang 4 — Case Study: Jeff Nippard N=1: - Timeline Day 1 → Day 30 → Day 100 (Fat mass / Lean mass từ DEXA) - Scatter plot: đặt điểm Jeff Nippard lên phân phối dataset - Kết luận: kết quả Jeff nằm ở percentile bao nhiêu so với 70 nghiên cứu - Output: dashboard/app.py (chạy được local) - TUẦN 4 — Deploy + Demo Video: - Deploy lên Streamlit Cloud → lấy public link - Quay màn hình demo ≤ 5 phút (OBS hoặc Loom): - Phút 1–2: Giới thiệu Data Overview + Volume vs Hypertrophy - Phút 2–4: Demo Volume Optimizer với 2 profile khác nhau - Phút 4–5: Case Study Jeff Nippard - Upload video lên Google Drive / YouTube → lấy link - Đặt tên: STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_Demo_v1.0_20260101.mp4 - Viết Section 4 (Implementation): mô tả dashboard, cách deploy, tech stack - Viết Appendix: GitHub link, Streamlit link, video link

VŨ — Report Lead + IEEE Paper + Presentation Slides Phụ trách: Tổng hợp Full Report · IEEE Paper · Slides 15 trang · Turnitin · AI check - TUẦN 3 — Viết Full Report (phần mở đầu): - Section 1 — Introduction (~3 trang): - Background: Tranh luận về Training Volume & Hypertrophy trong giới khoa học thể thao - Tầm quan trọng: Gymer thiếu công cụ dựa trên bằng chứng để tối ưu volume - Research objectives: 3 mục tiêu cụ thể - H0/H1 rõ ràng - Tầm quan trọng của meta-analysis (70 nghiên cứu thay vì 1 RCT đơn lẻ) - Section 2 — Literature Review (~4 trang): - Pelland et al. 2024 (meta-analysis volume — chính là dataset OSF đang dùng) - Schoenfeld et al. 2017 (dose-response relationship) - Robinson et al. 2023 (failure & hypertrophy) - Krieger 2010 (single vs multiple sets) - Research gap: chưa có công cụ interactive cho gymer - TUẦN 3–4 — Viết Full Report (phần kết): - Section 6 — Conclusion & Recommendations (~2 trang): - Trả lời H0/H1 dựa trên kết quả từ Quan + Sang - Khuyến nghị thực tiễn: sets/week tối ưu theo từng nhóm đối tượng - Limitations: study-level data, Kaggle proxy, publication bias - Future work: Explainable AI, participant-level RCT, mobile app - Section 7 — References (APA/IEEE): - Tổng hợp tất cả tài liệu từ 4 người → format chuẩn IEEE - Section 8 — Appendix: - GitHub link, Streamlit link, video demo link (từ Quan Phạm) - Turnitin screenshot, AI check screenshot - TUẦN 3–4 — Tổng hợp toàn bộ report: - Gom section từ Quan (S3+S4a), Sang (S4b+S5), Quan Phạm (S4c+Appendix) - Format thống nhất: font, heading, page number, figure caption, table caption - Kiểm tra cross-reference: số liệu trong text khớp với bảng/biểu đồ - Chạy Turnitin → screenshot → đặt tên đúng format - Chạy Grammarly AI check → screenshot → đặt tên đúng format - Export PDF cuối: STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_FullReport_v1.0_20260101.pdf - TUẦN 4 — IEEE Paper (7–10 trang, 2-column): - Abstract: 150–200 từ, tóm tắt mục tiêu, phương pháp, kết quả chính - Keywords: Training Volume, Muscle Hypertrophy, Meta-analysis, Random Forest, Hedges g - Introduction: 0.5 trang — relevance và motivation - Related Work: 1 trang — 5–6 nghiên cứu liên quan - Methodology: 2 trang — dataset, preprocessing, models (từ Quan + Sang) - Results: 2 trang — bảng số, biểu đồ chính (từ Quan + Sang + Quan Phạm) - Discussion: 1 trang — diễn giải, so sánh với literature - Conclusion: 0.5 trang - References: IEEE format - Export PDF: STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_IEEEpaper_v1.0_20260101.pdf - TUẦN 4 — Presentation Slides (15 slides): - Slide 1: Title + Team (4 tên, vai trò, lớp/nhóm) - Slide 2: Problem — Gymer tập bao nhiêu set/tuần là đủ? - Slide 3: Dataset — 70 studies, 710 obs, 1989–2024, Hedges g - Slide 4: Research Questions + H0/H1 - Slide 5: Methodology workflow (pipeline 7 bước) - Slide 6: Descriptive Stats + phân phối hedges_g (Quan) - Slide 7: Correlation Heatmap (Sang) - Slide 8: ANOVA / t-test Results — p-value, kết luận H0 (Quan) - Slide 9: Regression — R2, Dose-Response Curve, plateau (Sang) - Slide 10: Subgroup — Surplus vs Deficit, Failure vs Non-failure (Quan) - Slide 11: ML Results — Feature Importance + SHAP (Sang) - Slide 12: Live Demo — Volume Optimizer Dashboard (Quan Phạm) - Slide 13: Discussion + Key Takeaways - Slide 14: Limitations + Future Work - Slide 15: Conclusion + Q&A - Export: STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_Slides_v1.0_20260101.pptx

# 3. TIMELINE CHI TIẾT

| Tuần | Ngày | Thành viên | Việc cần làm | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Ngày 1–3 | Quan | Filter data, chọn cột, tính hedges_g, xử lý missing | data_cleaned.csv |
| Tuần 1 | Ngày 1–3 | Quan | Feature Engineering: volume_category, failure_binary, nutrition_category | data_features.csv |
| Tuần 1 | Ngày 1–3 | Quan | Setup GitHub repo + cấu trúc thư mục + README | GitHub repo |
| Tuần 1 | Ngày 3–5 | Quan | Descriptive stats: bảng mean/SD, histogram, boxplot | analysis_descriptive.ipynb |
| Tuần 1 | Ngày 3–7 | Sang | Correlation matrix, Pearson heatmap, scatter plots, VIF check | analysis_correlation.ipynb |
| Tuần 2 | Ngày 1–4 | Quan | t-test, ANOVA, Tukey HSD, Chi-square, Levene (thủ công) | analysis_inferential.ipynb |
| Tuần 2 | Ngày 1–4 | Quan | Subgroup analysis: Surplus/Deficit, Failure, Upper/Lower | analysis_subgroup.ipynb |
| Tuần 2 | Ngày 1–5 | Sang | Multiple Linear Regression + kiểm định giả định + Dose-Response Curve | analysis_regression.ipynb |
| Tuần 2 | Ngày 3–7 | Quan Phạm | Static visualizations: 6 PNG figures cho report | /visualizations/*.png |
| Tuần 3 | Ngày 1–5 | Sang | Random Forest + XGBoost Regressor + Classification + SHAP | ml_models.ipynb + .pkl |
| Tuần 3 | Ngày 1–7 | Quan Phạm | Streamlit Dashboard 4 trang + tích hợp model từ Sang | dashboard/app.py |
| Tuần 3 | Ngày 3–7 | Vũ | Viết Section 1 (Intro) + Section 2 (Literature Review) | report_s1_s2.docx |
| Tuần 4 | Ngày 1–2 | Quan Phạm | Deploy Streamlit Cloud + quay demo video ≤5 phút | Link + video.mp4 |
| Tuần 4 | Ngày 1–3 | Quan | Viết Section 3 + Section 4a (Descriptive & Inferential) | report_s3_s4a.docx |
| Tuần 4 | Ngày 1–3 | Sang | Viết Section 4b (Regression & ML) + Section 5 (Results) | report_s4b_s5.docx |
| Tuần 4 | Ngày 1–3 | Quan Phạm | Viết Section 4c (Implementation) + Appendix | report_s4c_app.docx |
| Tuần 4 | Ngày 3–5 | Vũ | Tổng hợp Full Report + format + Turnitin + AI check | FullReport_v1.0.pdf |
| Tuần 4 | Ngày 4–6 | Vũ | IEEE Paper 7–10 trang (2-column format) | IEEEpaper_v1.0.pdf |
| Tuần 4 | Ngày 5–7 | Vũ | Slides 15 trang | Slides_v1.0.pptx |
| Tuần 4 | Ngày 7 | Tất cả | Review chéo, rehearsal thuyết trình, nộp bài | Final submission |

# 4. CHECKLIST CUỐI KỲ

## Quan — Data & Stats

- Filter outcome=='Hypertrophy' TRƯỚC khi làm bất cứ thứ gì

- Hedges' g tính đúng công thức — kiểm tra range hợp lý (-0.5 đến 2.5)

- data_cleaned.csv: 198 rows, 21 cột, không còn missing ở cột 0% missing

- volume_category, failure_binary, nutrition_category đã tạo đúng

- t-test + ANOVA có báo cáo đầy đủ: statistic, p-value, kết luận

- Tukey HSD xác định được cặp nhóm nào khác biệt

- GitHub repo đúng tên: STAT3013.QXX_GroupYY

## Sang — ML Models

- Regression: R2 ≥ 0.50, VIF < 10 tất cả features, Shapiro-Wilk pass

- Dose-Response Curve vẽ được và xác định điểm plateau

- Random Forest: Feature Importance plot có sets.week.all ở top

- XGBoost: SHAP summary plot + dependence plot (sets.week.all)

- Bảng so sánh models: R2, RMSE, Accuracy rõ ràng

- Lưu model dạng .pkl để Quan Phạm load vào Streamlit

## Quan Phạm — Dashboard

- 6 static PNG figures đẹp, 300dpi, đúng tên file

- Streamlit chạy local không lỗi: streamlit run dashboard/app.py

- 4 trang đầy đủ, filter hoạt động, biểu đồ tự cập nhật

- Volume Optimizer: nhập profile → ra sets/week + CI + vị trí trên curve

- Deploy Streamlit Cloud thành công → có public URL

- Demo video ≤ 5 phút, có âm thanh, rõ nét

## Vũ — Report & Slides

- Full Report đủ 8 section, ~30 trang, số liệu khớp với bảng/biểu đồ

- IEEE Paper: 2-column format, 7–10 trang, đủ 9 phần

- Slides: 15 trang, có biểu đồ từ Quan + Sang + Quan Phạm

- Turnitin ≤ 10% + screenshot đúng tên file

- Grammarly AI check screenshot đúng tên file

- AI Use Explanation PDF 1 trang

- Tất cả file đúng naming convention STAT3013.QXX.GroupYY_TrainHyp_*

Cập nhật: 2026  |  STAT3013.QXX_GroupYY — TrainHyp  |  v1.0